УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2021 			     			  	                                № 136

Об утверждении плана организационных мероприятий

по рассмотрению проекта бюджета муниципального образования

«город Ульяновск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Руководствуясь решением Ульяновской Городской Думы от 25.06.2014 №80 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Ульяновск», в целях повышения эффективности организации работы по рассмотрению и утверждению проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Ульяновская Городская Дума

постановляет:

- Утвердить прилагаемый План организационных мероприятий по рассмотрению проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

- Рекомендовать Главе города Ульяновска обеспечить соблюдение указанных в Плане сроков внесения необходимых документов на рассмотрение Ульяновской Городской Думы.

| Председатель Ульяновской Городской Думы | И.В. Ножечкин |
| --- | --- |
| Председатель Комитета по бюджету и налогам | И.И. Крючков |

Приложение

к постановлению Ульяновской

Городской Думы

от 27.10.2021 № 136

ПЛАН

организационных мероприятий по рассмотрению проекта

бюджета муниципального образования «город Ульяновск»

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения 1 | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Внесение проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | до 08.11.2021 включительно | Глава города Ульяновска |
| 2 | Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на предмет соответствия представленных документов и материалов требованиям решения Ульяновской Городской Думы от 25.06.2014 № 80 «О бюджетном процессе в МО «город Ульяновск» | 09.11.2021 | Комитет по бюджету и налогам Ульяновской Городской Думы |
| 3 | Рассмотрение проекта решения Ульяновской Городской Думы «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по проведению публичных слушаний» (по проекту бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)» | 09.11.2021 | заседание Ульяновской Городской Думы |
| 4 | Направление проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в Контрольно-счётную палату муниципального образования «город Ульяновск» для подготовки заключения | 10.11.2021 | Организационно-правовое управление Ульяновской Городской Думы |
| 5 | Опубликование решения УГД о проведении публичных слушаний в порядке, установленном нормативным правовым актом Ульяновской Городской Думы (решение Ульяновской Городской Думы от 08.11.2021) | 10.11.2021 | Организационно-правовое управление Ульяновской Городской Думы |
| 6 | Опубликование объявления о проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | 10.11.20212 | Организационно-правовое управление Ульяновской Городской Думы |
| 7 | Опубликование проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | 10.11.2021 | администрация города Ульяновска |
| 8 | Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Комитетами УГД | 11.11.2021-23.11.2021 | комитеты Ульяновской Городской Думы |
| 9 | Рассмотрение проекта бюджета в первом чтении с учетом замечаний и предложений комитетов УГД, заключения КСП по проекту бюджета города в части предложений по доходной части данного проекта | 18.11.2021 | Комитет по бюджету и налогам Ульяновской Городской Думы |
| 10 | Рассмотрение проекта бюджета в первом чтении и принятие решения о принятии (отклонении) в первом чтении проекта бюджета | 24.11.2021 | заседание Ульяновской Городской Думы |
| 11 | Проведение публичных слушаний | 26.11.2021 | оргкомитет по проведению публичных слушаний |
| 12 | Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (по предмету второго чтения) | 29.11.2021 | Комитет по бюджету и налогам Ульяновской Городской Думы |
| 13 | Направление заключения Комитета по бюджету и налогам Ульяновской Городской Думы в адрес Главы города Ульяновска с предложениями по формированию уточнённого проекта бюджета | 30.11.2021 | Комитет по бюджету и налогам Ульяновской Городской Думы |
| 14 | Направление уточнённого проекта решения УГД «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (второе чтение) | до 06.12.2021 | администрация города Ульяновска |
| 15 | Направление уточнённого проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов во втором чтении в Контрольно-счетную палату муниципального образования «город Ульяновск» | 06.12.2021 | Организационно-правовое управление Ульяновской Городской Думы |
| 16 | Рассмотрение уточненного проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов во втором чтении | 07.12.2021-08.12.2021 | Комитет по бюджету и налогам Ульяновской Городской Думы |
| 17 | Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов во втором чтении и принятие решения об утверждении бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | 08.12.2021 | Заседание Ульяновской Городской Думы |
| Примечания: 1 - сроки исполнения мероприятий данного плана указаны без учёта времени на работу согласительной комиссии, создаваемой для устранения возникающих на любом этапе рассмотрения проекта бюджета разногласий. |
| 2 - согласно Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний муниципальном образовании «город Ульяновск» объявление о проведении публичных слушаний публикуется в газете «Ульяновск сегодня» и (или) иных местных средствах массовой информации не позднее, чем за 15 дней до даты проведения публичных слушаний. |